**Дорожная карта**

**по внедрению программы профессионального обучения в программы среднего общего образования МОУ «Средняя школа №14», г. Кимры, Тверской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Ответственные | Срок реализации |
| 1 | Выбор программы профессионального обучения:   * опрос обучающихся и их родителей на тему профобразования; * анализ материальных, технических и кадровых условий. | Классный руководитель  9 класса,  Заместитель директора  по УР | до 01.03.2023 |
| 2 | Заключение договора о сетевом взаимодействии с ГБП ОУ «Савеловский колледж». | Директор | до 01.09.2023 |
| 3 | Разработка и утверждение образовательной программы профессионального обучения:  - изучение профессиональных стандартов (при наличии) или установленных квалификационных требований;  - изучение нормативно-правовой базы для организации образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения;  - определение сроков реализации программы (1 год). | Директор,  Заместитель директора по УР | до 01.09.2023 |
| 4 | Создание материально-технических и кадровых условий для реализации программы профессионального обучения в соответствии с установленными требованиями:  - переквалификация педагогического состава;  - подготовка кабинета и технической базы. | Директор, заместитель директора по УР, заместитель директора по АХР | до 01.09.2023 |
| 5 | Реализация программы профессионального обучения в рамках среднего общего образования. | Заместитель директора по УР, педагоги реализующие профессиональное обучение | с 01.09.2023 |